## Hoja2
|  |  |  | JUNIO | [27 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO
ACTIVIDADES |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
FASE I |  | DIAS | RESPONSABLE
Descripción detallada del problema. |  | 2 | Melissa Benítez | bar: JUNIO 3 to JUNIO 4
Objetivo general y especificos. |  | 2 | Melissa Benítez | bar: JUNIO 3 to JUNIO 4
Objetivos de producto y proyecto. |  | 2 | Melissa Benítez | bar: JUNIO 3 to JUNIO 4
Determinación de acciones para solcionar el problema. |  | 3 | Sergio Salgado | bar: JUNIO 6 to JUNIO 8
Diagrama de GANTT. |  | 3 | Alejandro Hernández | bar: JUNIO 6 to JUNIO 8
FASE II
Recopilación de información. |  | 7 | Alejandro Hernández | bar: JUNIO 12 to JUNIO 18
Entrevistas. |  | 7 | Alejandro Hernández | bar: JUNIO 12 to JUNIO 18
FASE III
Determinación y listado de necesidades. |  | 6 | Leonardo Miranda | bar: JUNIO 13 to JUNIO 18
Análisis de factibilidad. |  | 6 | Leonardo Miranda | bar: JUNIO 13 to JUNIO 18
FASE IV
Realización de diagrama ambiental. |  | 5 | Sergio Salgado | bar: JUNIO 10 to JUNIO 14
Realización de diagramas de casos de uso. |  | 5 | Melissa Benítez | bar: JUNIO 10 to JUNIO 14
Diseño de escenarios. |  | 5 | Melissa Benítez | bar: JUNIO 17 to JUNIO 21
Realización de diagramas de actividades. |  | 5 | Leonardo Miranda | bar: JUNIO 17 to JUNIO 21
Realización de diagramas de secuencia. |  | 5 | Leonardo Miranda | bar: JUNIO 17 to JUNIO 21
Realización de diagrama de clases. |  | 5 | Sergio Salgado | bar: JUNIO 24 to JUNIO 28
Modelo Entidad-Relación. |  | 5 | Alejandro Hernández | bar: JUNIO 27 to JULIO 1
Diseño de la interfaz de usuario. |  | 8 | Alejandro Hernández | bar: JULIO 1 to JULIO 8
FASE V
Instalación de frameworks u IDEs. |  | 2 | Sergio Salgado | bar: JULIO 1 to JULIO 2
Creación de la base de datos del sistema. |  | 10 | Alejandro Hernández | bar: JULIO 4 to JULIO 13
Maquetación del sistema. |  | 15 | Alejandro Hernández | bar: JULIO 4 to JULIO 18
Conexión del sistema con la base de datos. |  | 20 | Alejandro Hernández | bar: JULIO 22 to AGOSTO 10
Realización del manual de usuario. |  | 10 | Sergio Salgado | bar: JULIO 18 to JULIO 27
FASE VI
Pruebas unitarias. |  | 5 | Leonardo Miranda | bar: AGOSTO 10 to AGOSTO 14
Pruebas de integración. |  | 5 | Leonardo Miranda | bar: AGOSTO 10 to AGOSTO 14
Pruebas de humo. |  | 5 | Leonardo Miranda | bar: AGOSTO 10 to AGOSTO 14
Pruebas Alpha. |  | 5 | Melissa Benítez | bar: AGOSTO 10 to AGOSTO 14
Pruebas Beta. |  | 5 | Melissa Benítez | bar: AGOSTO 10 to AGOSTO 14
Pruebas de aceptación. |  | 5 | Sergio Salgado | bar: AGOSTO 10 to AGOSTO 14
Pruebas de regresión. |  | 5 | Sergio Salgado | bar: AGOSTO 10 to AGOSTO 14
FASE VII
Implentación del sistema. |  | 1 | Alejandro Hernández | bar: AGOSTO 15
Documentación. |  |  | Todos
ACOTACIONES
DONE
DOING
TO DO