## Hoja2
|  |  | JUNIO | [27 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO
ACTIVIDADES |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
FASE I | DIAS | RESPONSABLE
Descripción detallada del problema. | 2 | Melissa Benítez | bar: JUNIO 3 to JUNIO 4
Objetivo general y especificos. | 2 | Melissa Benítez | bar: JUNIO 3 to JUNIO 4
Objetivos de producto y proyecto. | 2 | Melissa Benítez | bar: JUNIO 3 to JUNIO 4
Determinación de acciones para solcionar el problema. | 3 | Sergio Salgado | bar: JUNIO 6 to JUNIO 8
Diagrama de GANTT. | 3 | Alejandro Hernández | bar: JUNIO 6 to JUNIO 8
FASE II
Recopilación de información. | 7 | Alejandro Hernández | bar: JUNIO 12 to JUNIO 18
FASE III
Determinación y listado de necesidades. | 6 | Leonardo Miranda | bar: JUNIO 13 to JUNIO 18
Análisis de factibilidad. | 6 | Leonardo Miranda | bar: JUNIO 13 to JUNIO 18
FASE IV
Realización de diagrama ambiental. | 5 | Sergio Salgado | bar: JUNIO 10 to JUNIO 24
Realización de diagramas de casos de uso. | 5 | Melissa Benítez | bar: JUNIO 10 to JUNIO 24
Diseño de escenarios. | 5 | Melissa Benítez | bar: JUNIO 29 to JULIO 27
Realización de diagramas de actividades. | 5 | Leonardo Miranda | bar: JUNIO 29 to JULIO 28
Realización de diagramas de secuencia. | 5 | Leonardo Miranda | bar: JUNIO 29 to AGOSTO 2
Realización de diagrama de clases. | 5 | Sergio Salgado | bar: JULIO 9 to AGOSTO 4
Modelo Entidad-Relación. | 5 | Alejandro Hernández | bar: JULIO 23 to AGOSTO 8
Diseño de la interfaz de usuario. | 8 | Alejandro Hernández | bar: JULIO 25 to AGOSTO 9
Documentacion | 5 | Todos | bar: JUNIO 9 to AGOSTO 12